## Slide 1: Kelompok 4 chapter7
Fanina meidina w. TI-4A/17
Joshua Davian K. TI-4A/20
Trianta almira R. TI-4A/27

## Slide 2: PRINSIP- PRINSIP DASAR MANAJEMEN BIAYA

## Slide 3: Topik umum prinsip manajemen biaya
Keuntungan
Biaya siklus hidup
Analisis arus kas
Biaya dan manfaat berwujud dan tidak berwujud
Biaya langsung dan tidak langsung
Biaya hangus
Teori kurva belajar
Cadangan
Notes: 1.KEUNTUNGAN pendapatan dikurangi pengeluaran. Untuk meningkatkan laba, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, atau mencoba melakukan keduanya
2. SIKLUS HIDUP mempertimbangkan total biaya kepemilikan, atau pengembangan ditambah biaya dukungan, untuk suatu proyek. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menyelesaikan proyek untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem layanan pelanggan baru dalam satu atau dua tahun, tetapi sistem baru itu dapat diterapkan selama 10 tahun.
3. ANALISIS ARUS KAS adalah metode untuk menentukan estimasi biaya dan manfaat tahunan untuk suatu proyek dan arus kas tahunan yang dihasilkan
4. BIAYA DAN MANFAAT BERWUJUD adalah kategori untuk menentukan seberapa baik suatu organisasi dapat menentukan perkiraan biaya dan manfaat untuk suatu proyek
5. BIAYA LANGSUNG terkait dengan menciptakan produk dan layanan proyek, BIAYA TDK LANGSUNG terkait langsung dengan produk atau layanan proyek, tetapi secara tidak langsung terkait dengan melakukan proyek
6. BIAYA HANGUS uang yang telah dihabiskan di masa lalu
7. TEORI KURVA BELAJAR bahwa ketika banyak item diproduksi berulang-ulang, biaya unit dari item-item tersebut berkurang dalam pola reguler karena semakin banyak unit yang diproduksi
8. CADANGAN adalah jumlah dolar yang dimasukkan dalam perkiraan biaya untuk mengurangi risiko biaya dengan memungkinkan situasi di masa depan yang sulit diprediksi

## Slide 4: MANAJEMEN BIAYA PERENCANAAN

## Slide 5
Manajemen Biaya Proyek adalah merencanakan bagaimana biaya akan dikelola sepanjang umur proyek.

## Slide 6: Rencana manajemen biaya mencakup informasi berikut:
Tingkat Akurasi
Satuan Ukuran
Tautan Prosedur Organisasi
Ambang Kendali
Aturan Pengukuran Kinerja
Format Pelaporan
Dekripsi Proses
Notes: • Tingkat akurasi: Perkiraan biaya aktivitas biasanya memiliki pedoman pembulatan, seperti pembulatan ke $ 100 terdekat
• Satuan ukuran: Setiap unit yang digunakan dalam pengukuran biaya, seperti jam kerja atau hari, harus ditentukan.
• Tautan prosedur organisasi: Banyak organisasi merujuk pada komponen struktur kerusakan kerja (WBS) yang digunakan untuk akuntansi biaya proyek sebagai akun kontrol (CA)
Ambang kendali: Serupa dengan varian penjadwalan, biaya sering kali memiliki jumlah variasi tertentu yang diizinkan sebelum tindakan perlu diambil, seperti 10 persen dari biaya dasar.
• Aturan pengukuran kinerja: Jika proyek menggunakan EVM, seperti dijelaskan nanti dalam bab ini, rencana manajemen biaya akan menetapkan aturan pengukuran, seperti seberapa sering biaya aktual akan dilacak dan ke tingkat rincian apa.
• Format pelaporan: Bagian ini akan menjelaskan format dan frekuensi laporan biaya yang diperlukan untuk proyek.
• Deskripsi proses: Rencana manajemen biaya juga akan menjelaskan cara melakukan semua proses manajemen biaya.

## Slide 7: MEMPERKIRAKAN BIAYA

## Slide 8: Estimasi Biaya
Semua informasi ini diperlukan untuk mengembangkan perkiraan biaya yang baik. Bagian ini menjelaskan berbagai jenis perkiraan biaya, alat dan teknik untuk memperkirakan biaya, masalah khas yang terkait dengan perkiraan biaya TI, dan contoh terperinci dari perkiraan biaya untuk proyek TI.

## Slide 9: Jenis Perkiraan Biaya

## Slide 10
Salah satu output utama dari manajemen biaya proyek adalah perkiraan biaya. Manajer proyek biasanya menyiapkan beberapa jenis perkiraan biaya untuk sebagian besar proyek. Tiga tipe dasar estimasi meliputi:
Estimasi kasar
Estimasi anggaran
Estimasi definitif
Notes: •Estimasi kasar urutan besarnya (ROM) memberikan perkiraan berapa biaya proyek
Estimasi anggaran digunakan untuk mengalokasikan uang ke dalam anggaran organisasi.
Estimasi definitif memberikan estimasi biaya proyek yang akurat

## Slide 11: Alat dan Teknik Estimasi Biaya

## Slide 12
Alat dan teknik meliputi
Penilaian ahli
Estimasi biaya analog
Estimasi bottom-up
Estimasi tiga poin
Estimasi parametrik
Biaya kualitas
Perangkat lunak estimasi manajemen proyek
Analisis penawaran vendor
Analisis cadangan.
Notes: Estimasi analog, juga disebut estimasi top-down, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Teknik ini membutuhkan banyak pertimbangan ahli dan umumnya lebih murah daripada teknik lainnya, tetapi juga kurang akurat. Estimasi analog paling dapat diandalkan ketika proyek-proyek sebelumnya pada kenyataannya sama, tidak hanya dalam penampilan. Selain itu, kelompok yang menyiapkan estimasi biaya harus memiliki keahlian yang diperlukan untuk menentukan apakah bagian-bagian tertentu dari proyek akan lebih atau lebih murah daripada proyek analog. Misalnya, penduga sering mencoba untuk menemukan proyek yang serupa dan kemudian menyesuaikan atau memodifikasinya untuk perbedaan yang diketahui. Namun, jika proyek yang diperkirakan melibatkan bahasa pemrograman baru atau bekerja dengan perangkat keras atau jaringan jenis baru, teknik estimasi analog dapat dengan mudah menghasilkan perkiraan yang terlalu rendah.
Perkiraan bottom-up melibatkan memperkirakan biaya setiap item pekerjaan atau kegiatan dan menjumlahkannya untuk mendapatkan total proyek. Pendekatan ini kadang-kadang disebut sebagai penetapan biaya berdasarkan aktivitas. Ukuran masing-masing item pekerjaan dan pengalaman estimator mendorong akurasi estimasi tersebut. Jika WBS terperinci tersedia untuk suatu proyek, manajer proyek dapat meminta setiap orang yang bertanggung jawab atas paket kerja untuk mengembangkan estimasi biaya untuk paket kerja itu, atau setidaknya perkiraan jumlah sumber daya yang diperlukan. Seseorang di bidang keuangan suatu organisasi sering memberikan tingkat biaya sumber daya, seperti tingkat tenaga kerja atau biaya per pon bahan, yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat lunak manajemen proyek untuk menghitung biaya. Perangkat lunak secara otomatis menghitung informasi untuk membuat perkiraan biaya untuk setiap tingkat WBS dan akhirnya untuk seluruh proyek. Lihat bagian Lampiran A tentang manajemen biaya proyek untuk informasi terperinci tentang memasukkan biaya sumber daya dan menugaskan sumber daya untuk tugas-tugas untuk membuat perkiraan bottom-up menggunakan Proyek 2010. Menggunakan item pekerjaan yang lebih kecil meningkatkan akurasi estimasi biaya karena orang yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan mengembangkan estimasi biaya alih-alih seseorang yang tidak terbiasa dengan pekerjaan itu. Kelemahan dengan perkiraan bottom-up adalah bahwa mereka biasanya intensif waktu dan karena itu mahal untuk dikembangkan.
Estimasi tiga poin melibatkan memperkirakan biaya yang paling mungkin, optimis, dan pesimistis untuk item. Selanjutnya, tim proyek menggunakan rumus seperti rata-rata tertimbang PERT yang dijelaskan dalam Bab 6, mengambil rata-rata sederhana, atau menggunakan simulasi Monte Carlo, mengingat probabilitas bahwa perkiraannya adalah antara angka optimis dan kemungkinan besar.
Estimasi parametrik menggunakan karakteristik proyek (parameter) dalam model matematika untuk memperkirakan biaya proyek. Sebagai contoh, model parametrik mungkin memberikan perkiraan $ 50 per baris kode untuk proyek pengembangan perangkat lunak berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan proyek, tingkat keahlian programmer, ukuran dan kompleksitas data yang terlibat, dan sebagainya. di. Model parametrik paling dapat diandalkan ketika informasi historis yang digunakan untuk membuat model itu akurat, parameternya siap diukur, dan modelnya fleksibel dalam hal ukuran proyek. Misalnya, pada 1980-an, insinyur di McDonnell Douglas Corporation (sekarang bagian dari Boeing) mengembangkan model parametrik untuk memperkirakan biaya pesawat berdasarkan pada basis data historis yang besar. Parameter model termasuk jenis pesawat (pesawat tempur, kargo, atau penumpang), seberapa cepat pesawat akan terbang, rasio dorong-ke-berat mesin, estimasi bobot berbagai bagian pesawat, jumlah pesawat yang diproduksi , dan jumlah waktu yang tersedia untuk memproduksinya. Berbeda dengan model canggih ini, beberapa model parametrik melibatkan heuristik yang sangat sederhana atau aturan praktis. Sebagai contoh, proyek otomatisasi kantor besar mungkin menggunakan angka rata-rata $ 10.000 per workstation berdasarkan sejarah proyek otomatisasi kantor serupa yang dikembangkan selama periode waktu yang sama. Model parametrik yang lebih rumit biasanya terkomputerisasi. Lihat Bacaan yang Disarankan di situs Web pendamping untuk contoh model parametrik, seperti model COCOMO II. Dalam praktiknya, banyak orang menemukan bahwa menggunakan pendekatan kombinasi atau hibrida dengan penaksiran analog, bottom-up, tiga poin, dan parametrik memberikan perkiraan biaya terbaik.
Pertimbangan lain saat menyiapkan perkiraan biaya adalah berapa banyak untuk dimasukkan dalam cadangan, seperti yang dijelaskan sebelumnya; biaya kualitas, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 8, Manajemen Kualitas Proyek; dan metode penaksiran biaya lainnya seperti analisis penawaran penjual, seperti dijelaskan dalam Bab 12, Manajemen Pengadaan Proyek. Menggunakan perangkat lunak untuk membantu dalam memperkirakan biaya dijelaskan nanti dalam bab ini.

## Slide 13: Masalah Umum dengan Perkiraan Biaya TI

## Slide 14
Estimasi dilakukan terlalu cepat
Orang tidak memiliki pengalaman estimasi
Manusia cenderung bias meremehkan
Manajemen menginginkan akurasi
Notes: Masalah Umum dengan Perkiraan Biaya TI
Meskipun banyak alat dan teknik dapat membantu dalam membuat perkiraan biaya proyek, banyak perkiraan biaya proyek TI masih sangat tidak akurat, terutama untuk teknologi baru atau pengembangan perangkat lunak

## Slide 15: Perkiraan Biaya Sampel

## Slide 16
Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang proyek yang bersangkutan.
Bertanya bagaimana perusaahaan menggunakan estimasi biaya.
Estimasi yang diberikan harus estimasi yang definitive dan seakurat meungkin.